## Plan de Trabajo Anual 2024
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL - CRONOGRAMA GENERAL DEL SGSST | [70 empty] | Código:
Versión:02
|  | ESE HOSPITAL MARCO A. CARDONA DE MACEO 2024 | [70 empty] | Fecha:30-01-2024
No | ACTIVIDAD | OBJETIVO | META | RESPONSABLE | 2024-01-01 |  |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  |  | 2024-03-01 | [5 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-05-01 | [5 empty] | 2024-06-01 | [7 empty] | 2024-07-01 |  |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | F | E | H
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
1 | Definición del plan de trabajo anual | Diseñar el plan de trabajo anual con cronograma, objetivos y metas dentro del marco del SGSST para el año en curso | Alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el plan anual de trabajo | Profesional SGSST y auxiliar SGSST | [16 empty] | P | , | [44 empty] | P | [5 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
2 | Ajustar presupuesto del SGSST 2024 | Asignar los recursos necesarios para la implementación del SGS SST | Lograr con los recursos dispuestos el desarrolloo del SGSST | Secretaria de gobierno y profesional SGSST | [13 empty] | P | , | [53 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
3 | Programa de capacitación, inducción y reinducción al nuevo personal | Definir y ejecutar el programa de inducción y reinducción integral para todo el personal de la institución que contemple: Capacitación y entrenamiento en relación con sus labores, Seguridad y Salud en el Trabajo, inducción y re-inducción acorde a cada cargo y proceso con enfoques en el Ser, Saber, Hacer. | Asegurar que todos los trabajadores tengan su inducción y/o re inducción al SGSST | Profesional de SGSST y auxiliar SGSST | [18 empty] | P | , | [22 empty] | P | , | [24 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
4 | Inscripción y seguimiento al personal que hace el curso de 50 Horas | Asegurar que todos los responsables del SGSST cuenten con el certificado de aprobación del curso virtual de 50 horas definido por el Ministerio de trabajo. | Certificación de los colaboradores | Profesional SGSST,Auxiliar del SG-SST | [20 empty] | P | , | [20 empty] | P | , | [8 empty] | P | , |  |  |  | P | , | [9 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
5 | Actualizar política | Actualizar la política según requerimientos legales o necesidades internas de la Institución. | Publicar la Política y garantizar que todo el personal conozca la política de SST. | Profesional de SST y auxiliar SGSST | [29 empty] | P | , | [37 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
6 | Llevar a cabo exámenes médicos | Actualizar la matriz con los examenes medicos realizados a los colaboradores de la institución | Asegurar que los trabajadores cuenten con el examen médico ocupacional periódico de acuerdo a los riesgos a los que están expuestos en la institución | Profesional SGSST y auxiliar SGSST | [42 empty] | P |  |  |  |  | P | [20 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
7 | Actualizar las estadísticas ATEL de la institución y por casos de origen común | Verificar que el área de Talento Humano reporte los incidentes, accidentes y enfermedades que permitan identificar las causas para prevenir su repetición. | Realizar seguimiento a los casos reportados como accidentes y enfermedad laboral, minimizando su repetición | Secretaria de gobierno, profesional SGSST y auxiliar SGSST | [5 empty] | P |  |  | , |  | P |  |  | , |  |  | P |  |  |  |  | , |  | P |  |  |  | , |  | P |  |  |  |  | , |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P | [5 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
8 | Hacer a la entrega y reposición del EPP (Debida entrega) | Diseñar una metodología para la selección, entrega, capacitación y reposición de EPP, de acuerdo a su vida Útil. | Garantizar la entrega de los EPP de acuerdo a los riesgos identificados. | Profesional SG-SST auxiliar SGSST | [5 empty] | P |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [6 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P | [5 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
9 | Socializar MIPEVR | Prevenir accidentes o enfermedades laborales mediante la identificación y control de riesgos | identificar, evaluar y controlar todos los peligros existntes | Profesional SGSST | [29 empty] | P | [38 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
10 | Actualizar responsabilidades del SGSST a tdos los niveles de la orgnización | Dar cumplimiento a los estándares mínimos teniendo el apoyo de un profesional en SST | Lograr la debida implementación del SGSST | Secretaria de gobieno, profesional SG-SST Y apoyo auxiliar SG-SST | [13 empty] | P | , | [27 empty] | P | , | [23 empty] | NA | Profesional en SST y apoyo del tecnico
11 | Divulgación de responsabilidades del SGSST | Garantizar que a todos los colaboradores bajo el control de la institución se les asigne y socialice las responsabilidades frente al SGSST. | Lograr que todos los colaboradores obtengan las competencias suficientes para apoyar en las responsabilidades del SGSST | Profesional de de SG-SS T y apoyo Auxiliar SG-SST | [13 empty] | P | , | [27 empty] | P | , | [24 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
12 | Verificar planilla de pago de aportes a la seguridad social de todos los trabajadores independiente de su forma de vinculación | Conservar el cumplimiento de los estandares minimos | Conservar afiliacion del 100% de los trabajadores mes a mes | Lider SST y contratación | [5 empty] | P | , |  |  |  | P | , |  |  |  |  | P | , | [5 empty] | P | , |  |  |  |  | P | , | [6 empty] | P | , |  |  |  | P | , |  |  |  | P | , |  |  |  | P | , |  |  |  | P | , |  |  |  | P | [5 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
13 | identificar a los trabajadores que se dediquen en forma permanente a tareas de alto riesgo | Conservar el cumplimiento de los estandares minimos | Lograr cumplimiento de requisitos según el Dto 1072 | Lider SST | [37 empty] | P | , |  |  |  | P | , |  |  |  | P | , | [19 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
14 | Definir plan integral de capacitación de la institución. | Diseñar, programar, cumplir y ejecutar el programa de capacitación acorde a los riesgos identificados en la matriz y las necesidades de formación específicas de la Institución | Lograr que los colaboradores implementen esa formación obtenida en el sitio de trabajo | Profesional de SG-SST y auxliar SGSST | [57 empty] | P | , | [9 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
15 | Ejecutar el cronograma de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo | Cumplir y ejecutar el programa de capacitación acorde a los riesgos identificados en la matriz y las necesidades de formación específicas de la Institución | Lograr que los colaboradores implementen esa formación obtenida en el sitio de trabajo | Profesional de SG-SST y auxliar SGSST | [5 empty] | P | , |  |  |  | P | , |  |  |  |  | P | , | [5 empty] | P | , |  |  |  |  | P | , | [6 empty] | P | , |  |  |  | P | , |  |  |  | P | , |  |  |  | P | , |  |  |  | P | , |  |  |  | P | [5 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
16 | Socializar politica SST a COPASST | Actualizar la política según requerimientos legales o necesidades internas de la Institución. | Publicar la Política y garantizar que todo el personal conozca la política de SST. | Profesional de SST y auxiliar SGSST | [33 empty] | P | , | [13 empty] | P | , | [18 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
17 | Socializar politica SST a todos los niveles de la organización | Actualizar la política según requerimientos legales o necesidades internas de la Institución. | Publicar la Política y garantizar que todo el personal conozca la política de SST. | Profesional de SST y auxiliar SGSST | [33 empty] | P | , | [13 empty] | P | , | [18 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
18 | Priorizar objetivos del SGSST | Actualizar y comunicar los objetivos del SG SST, expresados de conformidad con la política de SST para el año en curso | Lograr el alcance de los objetivos propuestos | Profesional SGSST, auxiliar SGSST | [33 empty] | P | , | [33 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
19 | Comunicar los objetivos del SGSST a los trabajadores | Actualizar y comunicar los objetivos del SG SST, expresados de conformidad con la política de SST para el año en curso | Lograr el alcance de los objetivos propuestos | Profesional SGSST, auxiliar SGSST | [35 empty] | P | , | [10 empty] | P | , | [19 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
20 | Evaluar el SGSST de la organización de acuerdo a la resolución 0312 (Estándares mínimos). | Por medio de los criterios de los estándares mínimos en SST realizar una evaluación para medir el avance y el estado real del SG-SST de la Institución | Cumplir con los requisitos normativos y reglamentarios en SST | Profesional SGSST, auxiliar SGSST | [62 empty] | P | [5 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
21 | Llevar de rendición de cuentas | Diseñar, programar, cumplir y ejecutar el programa de rendición de cuentas que soportan la ejecución del SGSST de la Institución | Verificar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el SG SST, a quienes se les delegaron en la entidad. | Secretaria de gobierno , profesional de SGSST y auxiliar de SGSST | [57 empty] | P | [10 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
22 | Actualizar matriz legal del SGSST | Actualizar de manera permanente la matriz de requisitos legales, acorde con la normatividad legal vigente y aplicable en la Institución | Mantener actualizada de forma permanente la Matriz de Requisitos Legales cada vez que una norma nos aplique | Profesional SGSST y auxiliar SGSST | [16 empty] | P | , | [25 empty] | P | , | [23 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
23 | Ajustar programa de comunicación, definir formato de reporte de actos y condiciones inseguras. | Garantizar la eficacia de la gestión por parte de SST y COPASST de las comunicaciones recibidas por parte de los trabajadores en materia de Reportes de actos y condiciones inseguras. | Fomentar el uso de los formatos para que las acciones de mejora se reflejen | Profesional de, auxiliar de SGSST | [22 empty] | P | [45 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
24 | Actualizar procedimiento de compras y adquisiciones | Definir e implementar un procedimiento con los criterios para realizar las compras y suministros que se relacionen con el SGSST | Hacer el respectivo seguimiento en este proceso | Secretaria de gobierno, profesional SGSST y auxiliar SGSST | [25 empty] | P | [42 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
25 | Actualizar procedimiento de selección y evaluación de contratistas | Establecer un manual de verificación de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, para personal contratista y/o visitantes, con el fin dar cumplimiento de la normatividad vigente colombiana. | Verificar que se estén evaluando los contratistas y visitantes que impacten el SG SST según los requisitos establecidos | Profesional de SGSST y contratación | [25 empty] | P | [42 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
26 | Evaluar contratistas | Establecer un manual de verificación de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, para personal contratista y/o visitantes, con el fin dar cumplimiento de la normatividad vigente colombiana. | Verificar que se estén evaluando los contratistas y visitantes que impacten el SG SST según los requisitos establecidos | Profesional de SGSST y auxiliar SGSST | [29 empty] | P | [17 empty] | P | [14 empty] | P | [5 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
27 | Mantener actualizado el listado de proveedores y contratistas | Establecer un manual de verificación de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, para personal contratista y/o visitantes, con el fin dar cumplimiento de la normatividad vigente colombiana. | Verificar que se estén evaluando los contratistas y visitantes que impacten el SG SST según los requisitos establecidos | Profesional de SGSST y auxiliar SGSST | [18 empty] | P | [49 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
28 | Documentar los cambios generados dentro de la organización que impcten en la seguridad y salud en el trabajo gestión del cambio | Asegurar que todos los cambios que generen impactos en el sistema de Gestión se encuentren documentados. | Comunicar el 100 % de los cambios surgidos a todos los niveles de la entidad, actividad que se debe realizar toda vez que se presenten cambios en la institución | Profesional de SGSST, auxiliar de SGSST | [23 empty] | P |  |  | , |  |  | P | [5 empty] | , |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P | [5 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
29 | Actualizar información sociodemográfica a toda la población | Consolidar y actualizar la información derivada de el perfil sociodemográfico de los trabajadores | Mantener en actualización permanente el perfil sociodemográfico de los colaboradores de la institución | Profesional SGSSTauxiliar SGSST | [5 empty] | P | , | [35 empty] | P | , | [24 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
30 | Implementar programa de estilos de vida saludables | Desarrollar, implementar el programa de estilos de vida saludables generando la cultura del autocuidado | Realizar programas de promoción y prevención en salud, incluyendo campañas para la prevención y control de la fármaco dependencia, alcoholismo y el tabaquismo. | Profesional SGSST y auxiliar SGSST | [37 empty] | P | , |  |  |  | P | , | [24 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
31 | Compartir a la IPS que lleva a cabo las evaluaciones médicas ocupacionales la matriz de exámenes médicos | Asegurar la custodia de las evaluaciones medicas ocupacionales de los colaboradores por la IPS. | Evidenciar y documentar la custodia de las evaluaciones médicas ocupacionales y tambien por parte de la IPS | Secretaria de gobierno y auxiliar SGSST | [42 empty] | P | [25 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
32 | socializar restricciones y recomendaciones de examenes medico ocupacionales | Actualizar la matriz con los examenes medicos realizados a los colaboradores de la institución | Asegurar que los trabajadores cuenten con el examen médico ocupacional periódico de acuerdo a los riesgos a los que están expuestos en la institución | Profesional SGSST y auxiliar SGSST | [47 empty] | P | [20 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
33 | Implementar programa de orden y aseo, incluyendo el procedimiento para el almacenamiento y uso de productos químicos. | Realizar campañas de orden y aseo e implementar el procedimiento para el almacenamiento y uso de productos quimicos. | Socializar y documentar las campañanas de orden y aseo y Garantizar la disposición adecuada de los productos quimicos utilizados en la institución | Profesional de SGSST y auxiliar SGSST | [22 empty] | P | [29 empty] | P | [15 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
34 | Gestionar ATEL, incluyendo los reportes a los entes de control | Definir y/o actualizar el procedimiento para la investigación y reporte de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Hacer seguimiento a las medidas y acciones correctivas. | Profesional de, auxiliar de SGSST | [5 empty] | P | , |  |  |  | P | , |  |  |  |  | P | , | [5 empty] | P | , |  |  |  |  | P | [5 empty] | , |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P | [5 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
35 | Definir plan de priorización y plan de acción frente a los peligros identificados. | Actualizar la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos, con participación de los colaboradores | Priorizar oacciones de mejora y medidas de prevención de los riesgos identificados | Profesional de GSST y auxiliar SGSST | [44 empty] | P | [23 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
36 | Definir estándares de Seguridad por cada una de las actividades que generen riesgos prioritarios en la institución | Identificar y priorizar la intervención en la fuente y en el medio de los Riesgos prioritarios | Identificar y controlar los factores de riesgo que afectan la seguridad y salud de los colaboradores en sus puestos de trabajo y realizar seguimiento a las medidas de intervención y control. | Profesional SGSST y auxiliar SGSST | [47 empty] | P | [20 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
37 | Definir programa de inspecciones de seguridad | Diseñar y/o actualizar e implementar el programa de Inspección de seguridad que contemple: inspección locativa en Ios centros de trabajo e inspección de equipos de la institución . | Verificar que se realicen las inspecciones y los mantenimientos programados a los equipos y centros de trabajo y que este debidamente documentado | profesional SG-SST y auxiliar y COPAAST | [42 empty] | P | [25 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
38 | Implementar programa de mantenimiento para equipos y herramientas en la institución | Diseñar y/o actualizar e implementar el programa de mantenimiento de equipos de la institución | Garantizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y herramientas, de acuerdo con los informe de las inspecciones o reportes de las condiciones inseguras. | Profesional SG-SST apoyo auxiliar SG-SST | [68 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
39 | Realizar medición de indicadores y analisis de accidentalidad | Diseñar y/o actualizar e implementar las fichas tecnicas de los indicadores del SGSST de la institución. | Realizar seguimiento y medición al desempeño de los indicadores que hacen parte del SG SST | Profesional de SG-SST | [5 empty] | P |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [6 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P | [5 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
40 | Realizar medición de indicadores y analisis de ausentismo por causa medica certificada | Diseñar y/o actualizar e implementar las fichas tecnicas de los indicadores del SGSST de la institución. | Realizar seguimiento y medición al desempeño de los indicadores que hacen parte del SG SST | Profesional de SG-SST | [5 empty] | P |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [6 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P | [5 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
41 | Definir procedimiento de auditoría | Definir los lineamientos para la planificación y ejecución de la auditoria anual del SG-SST de acuerdo al alcance definido por la institución | Verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución | Profesional SGSST | [62 empty] | P | [5 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
42 | Definir procedimiento de revisión gerencial y rendición de cuentas | Realizar informe ejecutivo para la revisión d ela gerencia en verificación del grado de cumplimiento del SG-SST | Cumplimiento de los Objetivos trazados por la institución, en materia de SST | Profesional SG-SST | [57 empty] | P | [10 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
43 | Revisar la gestión del permiso de horas extra | Dar cumplimiento a la norma frente a la aplicación de las horas extra. | Contar con el permiso expedido por el Min Trabajo | Profesional SGSST | [47 empty] | P | [20 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
44 | Actualizar la matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgo con la participación de los trabajadores | Prevenir accidentes o enfermedades laborales mediante la identificación y control de riesgos | identificar, evaluar y controlar todos los peligros existntes | Profesional SGSST | [23 empty] | P | [44 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
45 | Construir y actualizar listado maestro de documentos | Identificr cuales son los documentos de SST y la ruta donde se ecuentran custodiados | Identificar el 100% de lo documentos de SST | Profesional SGSST | [23 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P | [5 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
46 | Definir plan para el manejo integral de residuos sólidos | Dar cumplimiento a la normatividad aplicable | Disponer correctamente del 100% de los residuos sólidos generados por la empresa | profesional SGSST | [47 empty] | P | [20 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
INDICADOR PARCIAL DEL COMPONENTE SGSST (%) primer semestre |  | Nro actividades desarrolladas: | 12 | Nro de actividades propuestas | [64 empty] | 12
INDICADOR PARCIAL DEL COMPONENTE SGSST (%) Segundo Semestre |  | Nro actividades desarrolladas: | 11 | Nro de actividades propuestas | [64 empty] | 21
COPASST
1 | Definir acta de actualización del COPASST | Realizar la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante elección. | Garantizar la conformación y funcionamiento del COPASST | Profesional SGSST |  |  |  |  | P | [42 empty] | P | , | [19 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
2 | Reuniones ordinarias COPASST | Realizar reunión mensual Copasst, Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los colaboradores en materia de medicina, higiene y seguridad industrial. | Dar cumplimiento a lo establecido en las reuiniones de acuerdo a la normatividad vigente. | COPASST | [5 empty] | P |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [6 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P | , |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P | [5 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
3 | Inspecciones COPASST | Realizar inspecciones periódicamente a las instalaciones y acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad y Salud en el trabajo | Revisar y actualizar la matriz de caracterización de accidentes e incidentes laborales | COPASST | [16 empty] | P | [6 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P | [5 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
4 | Revisión y aprobación de la política de SST | Participar de la actualización, revisión y divulgación de la politica SST, la cual debe cumplir con fecha y firma | Hacer seguimiento de la divulgación de la Política a todos los colaboradores | Profesional SGSST, Secretaria de gobierno y COPASST | [18 empty] | P | , | [48 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
5 | Participación en la construcción del presupuesto del SGSST | Participar en la construcción del presupuesto del SGSST | Verificar el cumplimiento de que los recursos asignados al SGSST esten acordes a lo establecido en el presupuesto | Profesional SG-SST y secretaria de gobienro Y COPASST | [18 empty] | P | , | [48 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
6 | Revisar el grado de avance del SGSST | Recibir por parte del empleador información sobre el desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo (SG-SST) (artículo 2.2.4.6.8). | Verificar el cumplimiento y avance de la implementación del SGSST, de acuerdo a la normatividad vigente | Profesional SGSST | [18 empty] | P | [49 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
7 | Analizar las posibles mediciones ambientales a llevar a cabo | Definir los puntos que se pueden tener en cuenta para llevar a cabo las mediciones de iluminación | Contar con la iluminación adecuada en los lugares de trabajo | Profesional SGSST | [18 empty] | P | [49 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
8 | Revisar el indicador de estructura relacionado con el COPASST (Funcionamiento y Gestión) | Medir el indicador que pide la norma respecto al funcionamiento y gestión del comité. | Conocer de manera cualicuantitativa el funcionamiento y gestión del COPASST | Profesional SGSST | [47 empty] | P | [20 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
9 | Participar en la construcción del plan anual de auditoría del SGSST | Participar en la construcción y planificación de la auditoría al SGSST | Comunicar los resultados de la auditoría a los responsables de adelantar las medidas preventivas, correctivas o de mejora en la institución. | Profesional SGSST | [47 empty] | P | [20 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
10 | Conocer los resultados de la revisión por la alta dirección | Conocer los resultados del informe presentado por la alta dirección, para apoyar en las falencias observadas en el SGSST | Tener conocimiento de los resultados de la revisión de la alta dirección y proponer acciones de mejora al SGSST | Profesional SGSST | [62 empty] | P | [5 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
INDICADOR PARCIAL DEL COMPONENTE COPASST (%) |  | Nro actividades desarrolladas: | 10 | Nro de actividades propuestas | [64 empty] | 10
INDICADOR PARCIAL DEL COMPONENTE COPASST (%) |  | Nro actividades desarrolladas: | 6 | Nro de actividades propuestas | [64 empty] | 11
CCL
1 | Definir acta de actualización del CCL | Convocatoria, elecciones y conformación del CCL | Documentar y tener actualizado todo lo concerniente a la conformación del CCL | CCL | [5 empty] | p | [11 empty] | , | [29 empty] | p | , | [19 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
2 | Reuniones ordinarias CCL | Elaborar informes por lo menos cada 3 meses sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones | Garantizar el funcionamiento del CCL, de acuerdo a la legislación colombiana. | CCL | [16 empty] | p | , | [19 empty] | p | , | [8 empty] | p | , |  |  |  | p | [15 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
3 | Revisión de resultados de medición de Riesgo Psicosocial y definición de estrategias de intervención. | Realizar la revisión de la medición de factores de riesgo psicosocial en la institución | Identificar los factores de riesgo psicosocial en la institución y adelantar acciones que permitan su control y prevención. | CCL | [47 empty] | p | [20 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
4 | Definición de formatos para la recepción de quejas de presuntos casos de acoso laboral | Diseñar e implementar formatos para dar tramite a las quejas que se presenten, en las que se describan situaciones de acoso laboral dentro de la institución | Lograr que todos entre los colaboradores se fomenten las relaciones positivas | CCL | [29 empty] | p | [38 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
5 | Informar la gestión realizada por el CCL | Realizar informes trimestrales y anual con los resultados de la gestión. | Sugerir a la alta gerencia medidas preventivas y correctivas y hacer seguimiento | CCL | [42 empty] | p | [25 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
INDICADOR PARCIAL DEL COMPONENTE CCL (%) |  | Nro actividades desarrolladas: | 3 | Nro de actividades propuestas | [64 empty] | 3
INDICADOR PARCIAL DEL COMPONENTE CCL (%) |  | Nro actividades desarrolladas: | 2 | Nro de actividades propuestas | [64 empty] | 5
BRIGADA DE EMERGENCIAS
1 | Ajustar el acta de conformación Brigada de emergencias | Establecer el acta de conformación y los lineamientos para la organización, la administración y el funcionamiento de la brigada de emergencia en la institución | Documentar y tener actualizado todo lo concerniente a la conformación de la Brigada de la institución | Profesional SGSST Brigada de emergencias | [5 empty] | P | [36 empty] | P | [25 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
2 | Plan de formación (Plan de formación basica en Generalidades sobre Brigadas de Emergencia, Técnicas Bomberiles, Primeros Auxilios, Prevención y Atención de Desastres) | Validar el documento de plan de emergencias con el apoyo de la ARL | Contar con la asesoría de la ARL, quien proporcionará un instructor calificado | Profesional SG-SST y brigada de emergencias | [16 empty] | p | [51 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
3 | Revisión de todas las áreas de la Sedes, mediante inspecciones de seguridad periódicas que permitan identificar puntos críticos y presentar informes. | Diseñar e implementar un documento que permita validar las inspecciones realizadas dentro de la institución | Estudiar y tramitar las recomendaciones, resultado de las inspecciones | Profesional SG-SST y brigada de emergencias | [37 empty] | p | [30 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
INDICADOR PARCIAL DEL COMPONENTE BRIGADA DE EMERG (%) |  | Nro actividades desarrolladas: | 2 | Nro de actividades propuestas | [64 empty] | 2
INDICADOR PARCIAL DEL COMPONENTE BRIGADA DE EMERG (%) |  | Nro actividades desarrolladas: | 1 | Nro de actividades propuestas | [64 empty] | 1
INDICADOR TOTAL DEL SGSST
Indicador cumplimiento plan de trabajo primer semestre |  | Fórmula | No de actividades del plan desarrolladas / No de actividades propuestas en el periodo en el plan de trabajo * 100 |  | Desarrollo |  |  |  | No Actividades Ejecutadas | [6 empty] | No Actividades programadas | [7 empty] | Constante | [7 empty] | Cálculo % |  |  |  |  | Desarrollo |  |  |  |  | Interpretación - Acorde Res 0312 2019
[24 empty] | 100 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Crítico |  |  |  |  | Crítico
Modo Acept.
Aceptable
Indicador cumplimiento plan de trabajo segundo semestre |  | Fórmula |  |  | Desarrollo |  |  |  | No Actividades Ejecutadas | [6 empty] | No Actividades programadas | [7 empty] | Constante | [7 empty] | Cálculo % |  |  |  |  | Desarrollo |  |  |  |  | Interpretación - Acorde Res 0312 2019
[24 empty] | 100 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Crítico |  |  |  |  | Crítico
Modo Acept.
Aceptable
FIRMAS RESPONSABLES |  | Responsable SGSST: |  | Alex Salazar | [34 empty] | XXXXXXXX - Gerente | [30 empty] | Convenciones
|  | Firma |  | FIRMA | [34 empty] | FIRMA
PROGRAMADO
EJECUTADO
Note on CY6: ====== ID#AAAAMZXaj0s Equipo (2021-05-21 15:47:23) Recursos Físicos
Note on CZ6: ====== ID#AAAAMZXaj0o Equipo (2021-05-21 15:47:23) Recursos económicos o financieros.
Note on DA6: ====== ID#AAAAMZXaj0w Equipo (2021-05-21 15:47:23) Recurso Humano

## Plan de Trabajo Anual 2025.
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL - CRONOGRAMA GENERAL DEL SGSST | [100 empty] | Código:
Versión:03
|  | ESE HOSPITAL MARCO A. CARDONA DE MACEO 2025 | [100 empty] | Fecha:30-01-2025
No | ACTIVIDAD | OBJETIVO | META | RESPONSABLE | Enero | [7 empty] | Febrero | [7 empty] | Marzo | [7 empty] | Abril | [7 empty] | Mayo | [7 empty] | Junio | [7 empty] | Julio | [7 empty] | Agosto | [7 empty] | Septiembre | [7 empty] | Octubre | [7 empty] | Noviembre | [7 empty] | Diciembre | [7 empty] | F | E | H
[5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
1 | Definición del plan de trabajo anual | Diseñar el plan de trabajo anual con cronograma, objetivos y metas dentro del marco del SGSST para el año en curso | Alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el plan anual de trabajo | Profesional SGSST y auxiliar SGSST | [6 empty] | P | [87 empty] | P |  |  |  | Profesional en SST y apoyo del tecnico
2 | Realizar el designamiento de una persona para el SG-SST; la persona debe de ser profesional de SST o profesional con posgrado en SST con curso de capacitación virtual de 50 horas o 20 horas. | Establecer a una persona como responsable del SGSST | Tener una persona reponsable del SGSST | Gerente y profesional SGSST | [6 empty] | P
3 | Ajustar presupuesto del SGSST 2025 | Asignar los recursos necesarios para la implementación del SGS SST | Lograr con los recursos dispuestos el desarrolloo del SGSST | Gerente y profesional SGSST | [20 empty] | P | , | [76 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
4 | Programa de capacitación, inducción y reinducción personal | Definir y ejecutar el programa de inducción y reinducción integral para todo el personal de la institución que contemple: Capacitación y entrenamiento en relación con sus labores, Seguridad y Salud en el Trabajo, inducción y re-inducción acorde a cada cargo y proceso con enfoques en el Ser, Saber, Hacer. | Asegurar que todos los trabajadores tengan su inducción y/o re inducción al SGSST | Profesional de SGSST y auxiliar SGSST | [26 empty] | P | , | [28 empty] | P | , | [40 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
5 | Inscripción y seguimiento al personal que hace el curso de 50 Horas | Asegurar que todos los responsables del SGSST cuenten con el certificado de aprobación del curso virtual de 50 horas definido por el Ministerio de trabajo. | Certificación de los colaboradores | Profesional SGSST,Auxiliar del SG-SST | [28 empty] | P | , | [26 empty] | P | , | [14 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [16 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
6 | Actualizar política del SST | Actualizar la política según requerimientos legales o necesidades internas de la Institución. | Publicar la Política y garantizar que todo el personal conozca la política de SST. | Profesional de SST y auxiliar SGSST | [8 empty] | P | [31 empty] | , | , | [56 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
7 | Llevar a cabo exámenes médicos | Actualizar la matriz con los examenes medicos realizados a los colaboradores de la institución | Asegurar que los trabajadores cuenten con el examen médico ocupacional periódico de acuerdo a los riesgos a los que están expuestos en la institución | Profesional SGSST y auxiliar SGSST | [56 empty] | P | [7 empty] | P | [33 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
8 | Actualizar las estadísticas ATEL de la institución y por casos de origen común | Verificar que el área de Talento Humano reporte los incidentes, accidentes y enfermedades que permitan identificar las causas para prevenir su repetición. | Realizar seguimiento a los casos reportados como accidentes y enfermedad laboral, minimizando su repetición | Secretaria de gobierno, profesional SGSST y auxiliar SGSST | [8 empty] | P |  |  |  | , |  |  |  | P |  |  |  | , |  |  |  | P |  |  |  |  | , |  |  | P |  |  |  |  | , |  |  | P |  |  |  |  | , |  |  | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [9 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
9 | Hacer a la entrega y reposición del EPP (Debida entrega) | Diseñar una metodología para la selección, entrega, capacitación y reposición de EPP, de acuerdo a su vida Útil. | Garantizar la entrega de los EPP de acuerdo a los riesgos identificados. | Profesional SG-SST auxiliar SGSST | [8 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [9 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
10 | Socializar MIPEVR | Prevenir accidentes o enfermedades laborales mediante la identificación y control de riesgos | identificar, evaluar y controlar todos los peligros existntes | Profesional SGSST | [26 empty] | P | , | [28 empty] | P | , | [40 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
11 | Actualizar responsabilidades del SGSST a tdos los niveles de la orgnización | Dar cumplimiento a los estándares mínimos teniendo el apoyo de un profesional en SST | Lograr la debida implementación del SGSST | Secretaria de gobieno, profesional SG-SST Y apoyo auxiliar SG-SST | [26 empty] | P | , | [28 empty] | P | , | [39 empty] | NA | Profesional en SST y apoyo del tecnico
12 | Divulgación de responsabilidades del SGSST | Garantizar que a todos los colaboradores bajo el control de la institución se les asigne y socialice las responsabilidades frente al SGSST. | Lograr que todos los colaboradores obtengan las competencias suficientes para apoyar en las responsabilidades del SGSST | Profesional de de SG-SS T y apoyo Auxiliar SG-SST | [26 empty] | P | , | [28 empty] | P | , | [40 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
13 | Verificar planilla de pago de aportes a la seguridad social de todos los trabajadores independiente de su forma de vinculación | Conservar el cumplimiento de los estandares minimos | Conservar afiliacion del 100% de los trabajadores mes a mes | Lider SST y contratación | [8 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | [9 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
14 | identificar a los trabajadores que se dediquen en forma permanente a tareas de alto riesgo | Conservar el cumplimiento de los estandares minimos | Lograr cumplimiento de requisitos según el Dto 1072 | Lider SST | [48 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [32 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
15 | Definir plan integral de capacitación en SST de la institución. | Diseñar, programar, cumplir y ejecutar el programa de capacitación acorde a los riesgos identificados en la matriz y las necesidades de formación específicas de la Institución | Lograr que los colaboradores implementen esa formación obtenida en el sitio de trabajo | Profesional de SG-SST y auxliar SGSST | [80 empty] | P | , | [16 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
16 | Ejecutar el cronograma de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo | Cumplir y ejecutar el programa de capacitación acorde a los riesgos identificados en la matriz y las necesidades de formación específicas de la Institución | Lograr que los colaboradores implementen esa formación obtenida en el sitio de trabajo | Profesional de SG-SST y auxliar SGSST | [8 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | [9 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
17 | Socializar politica SST a COPASST | Actualizar la política según requerimientos legales o necesidades internas de la Institución. | Publicar la Política y garantizar que todo el personal conozca la política de SST. | Profesional de SST y auxiliar SGSST | [44 empty] | P | , | [19 empty] | P | , | [31 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
18 | Socializar politica SST a todos los niveles de la organización | Actualizar la política según requerimientos legales o necesidades internas de la Institución. | Publicar la Política y garantizar que todo el personal conozca la política de SST. | Profesional de SST y auxiliar SGSST | [26 empty] | P | , | [28 empty] | P | , | [40 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
19 | Priorizar objetivos del SGSST | Actualizar y comunicar los objetivos del SG SST, expresados de conformidad con la política de SST para el año en curso | Lograr el alcance de los objetivos propuestos | Profesional SGSST, auxiliar SGSST | [26 empty] | P | , | [28 empty] | P | , | [40 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
20 | Comunicar los objetivos del SGSST a los trabajadores | Actualizar y comunicar los objetivos del SG SST, expresados de conformidad con la política de SST para el año en curso | Lograr el alcance de los objetivos propuestos | Profesional SGSST, auxiliar SGSST | [26 empty] | P | , | [28 empty] | P | , | [40 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
21 | Evaluar el SGSST de la organización de acuerdo a la resolución 0312 (Estándares mínimos). | Por medio de los criterios de los estándares mínimos en SST realizar una evaluación para medir el avance y el estado real del SG-SST de la Institución | Cumplir con los requisitos normativos y reglamentarios en SST | Profesional SGSST, auxiliar SGSST | [88 empty] | P | [9 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
22 | Realizar la rendición de cuentas del SGSST | Diseñar, programar, cumplir y ejecutar el programa de rendición de cuentas que soportan la ejecución del SGSST de la Institución | Verificar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el SG SST, a quienes se les delegaron en la entidad. | Secretaria de gobierno , profesional de SGSST y auxiliar de SGSST | [80 empty] | P | [17 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
23 | Actualizar matriz legal del SGSST | Actualizar de manera permanente la matriz de requisitos legales, acorde con la normatividad legal vigente y aplicable en la Institución | Mantener actualizada de forma permanente la Matriz de Requisitos Legales cada vez que una norma nos aplique | Profesional SGSST y auxiliar SGSST | [24 empty] | P | , | [31 empty] | P | , | [39 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
24 | Ajustar programa de comunicación, definir formato de reporte de actos y condiciones inseguras. | Garantizar la eficacia de la gestión por parte de SST y COPASST de las comunicaciones recibidas por parte de los trabajadores en materia de Reportes de actos y condiciones inseguras. | Fomentar el uso de los formatos para que las acciones de mejora se reflejen | Profesional de, auxiliar de SGSST | [30 empty] | P | [67 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
25 | Actualizar procedimiento de compras y adquisiciones | Definir e implementar un procedimiento con los criterios para realizar las compras y suministros que se relacionen con el SGSST | Hacer el respectivo seguimiento en este proceso | Secretaria de gobierno, profesional SGSST y auxiliar SGSST | [34 empty] | P | [63 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
26 | Actualizar procedimiento de selección y evaluación de contratistas | Establecer un manual de verificación de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, para personal contratista y/o visitantes, con el fin dar cumplimiento de la normatividad vigente colombiana. | Verificar que se estén evaluando los contratistas y visitantes que impacten el SG SST según los requisitos establecidos | Profesional de SGSST y contratación | [34 empty] | P | [63 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
27 | Evaluar contratistas | Establecer un manual de verificación de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, para personal contratista y/o visitantes, con el fin dar cumplimiento de la normatividad vigente colombiana. | Verificar que se estén evaluando los contratistas y visitantes que impacten el SG SST según los requisitos establecidos | Profesional de SGSST y auxiliar SGSST | [40 empty] | P | [23 empty] | P | [23 empty] | P | [9 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
28 | Mantener actualizado el listado de proveedores y contratistas | Establecer un manual de verificación de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, para personal contratista y/o visitantes, con el fin dar cumplimiento de la normatividad vigente colombiana. | Verificar que se estén evaluando los contratistas y visitantes que impacten el SG SST según los requisitos establecidos | Profesional de SGSST y auxiliar SGSST | [26 empty] | P | [71 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
29 | Documentar los cambios generados dentro de la organización que impcten en la seguridad y salud en el trabajo gestión del cambio | Asegurar que todos los cambios que generen impactos en el sistema de Gestión se encuentren documentados. | Comunicar el 100 % de los cambios surgidos a todos los niveles de la entidad, actividad que se debe realizar toda vez que se presenten cambios en la institución | Profesional de SGSST, auxiliar de SGSST | [32 empty] | P |  |  |  | , |  |  |  | P | [5 empty] | , |  | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [9 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
30 | Actualizar información sociodemográfica a toda la población | Consolidar y actualizar la información derivada de el perfil sociodemográfico de los trabajadores | Mantener en actualización permanente el perfil sociodemográfico de los colaboradores de la institución | Profesional SGSSTauxiliar SGSST | [8 empty] | P | , | [46 empty] | P | , | [40 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
31 | Implementar programa de estilos de vida saludables | Desarrollar, implementar el programa de estilos de vida saludables generando la cultura del autocuidado | Realizar programas de promoción y prevención en salud, incluyendo campañas para la prevención y control de la fármaco dependencia, alcoholismo y el tabaquismo. | Profesional SGSST y auxiliar SGSST | [48 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [40 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
32 | Compartir a la IPS que lleva a cabo las evaluaciones médicas ocupacionales la matriz de exámenes médicos | Asegurar la custodia de las evaluaciones medicas ocupacionales de los colaboradores por la IPS. | Evidenciar y documentar la custodia de las evaluaciones médicas ocupacionales y tambien por parte de la IPS | Secretaria de gobierno y auxiliar SGSST | [56 empty] | P | [41 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
33 | Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución prestadora de servicios en SST | Asegurar la custodia de las evaluaciones medicas ocupacionales de los colaboradores por la IPS. | Evidenciar y documentar la custodia de las evaluaciones médicas ocupacionales y tambien por parte de la IPS | Secretaria de gobierno y auxiliar SGSST | [56 empty] | P
34 | socializar restricciones y recomendaciones de examenes medico ocupacionales | Actualizar la matriz con los examenes medicos realizados a los colaboradores de la institución | Asegurar que los trabajadores cuenten con el examen médico ocupacional periódico de acuerdo a los riesgos a los que están expuestos en la institución | Profesional SGSST y auxiliar SGSST | [64 empty] | P | [33 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
35 | Implementar programa de orden y aseo, incluyendo el procedimiento para el almacenamiento y uso de productos químicos. | Realizar campañas de orden y aseo e implementar el procedimiento para el almacenamiento y uso de productos quimicos. | Socializar y documentar las campañanas de orden y aseo y Garantizar la disposición adecuada de los productos quimicos utilizados en la institución | Profesional de SGSST y auxiliar SGSST | [30 empty] | P | [41 empty] | P | [25 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
36 | Gestionar ATEL, incluyendo los reportes a los entes de control | Definir y/o actualizar el procedimiento para la investigación y reporte de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Hacer seguimiento a las medidas y acciones correctivas. | Profesional de, auxiliar de SGSST | [8 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | , | [6 empty] | P | [5 empty] | , |  | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [9 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
37 | Definir plan de priorización y plan de acción frente a los peligros identificados. | Actualizar la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos, con participación de los colaboradores | Priorizar oacciones de mejora y medidas de prevención de los riesgos identificados | Profesional de GSST y auxiliar SGSST | [58 empty] | P | [39 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
38 | Definir estándares de Seguridad por cada una de las actividades que generen riesgos prioritarios en la institución | Identificar y priorizar la intervención en la fuente y en el medio de los Riesgos prioritarios | Identificar y controlar los factores de riesgo que afectan la seguridad y salud de los colaboradores en sus puestos de trabajo y realizar seguimiento a las medidas de intervención y control. | Profesional SGSST y auxiliar SGSST | [64 empty] | P | [33 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
39 | Definir programa de inspecciones de seguridad | Diseñar y/o actualizar e implementar el programa de Inspección de seguridad que contemple: inspección locativa en Ios centros de trabajo e inspección de equipos de la institución . | Verificar que se realicen las inspecciones y los mantenimientos programados a los equipos y centros de trabajo y que este debidamente documentado | profesional SG-SST y auxiliar y COPAAST | [56 empty] | P | [41 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
40 | Implementar programa de mantenimiento para equipos y herramientas en la institución | Diseñar y/o actualizar e implementar el programa de mantenimiento de equipos de la institución | Garantizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y herramientas, de acuerdo con los informe de las inspecciones o reportes de las condiciones inseguras. | Profesional SG-SST apoyo auxiliar SG-SST | [98 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
41 | Realizar medición de indicadores y analisis de accidentalidad | Diseñar y/o actualizar e implementar las fichas tecnicas de los indicadores del SGSST de la institución. | Realizar seguimiento y medición al desempeño de los indicadores que hacen parte del SG SST | Profesional de SG-SST | [8 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [9 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
42 | Realizar medición de indicadores y analisis de ausentismo por causa medica certificada | Diseñar y/o actualizar e implementar las fichas tecnicas de los indicadores del SGSST de la institución. | Realizar seguimiento y medición al desempeño de los indicadores que hacen parte del SG SST | Profesional de SG-SST | [8 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [9 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
43 | Definir procedimiento de auditoría | Definir los lineamientos para la planificación y ejecución de la auditoria anual del SG-SST de acuerdo al alcance definido por la institución | Verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución | Profesional SGSST | [88 empty] | P | [9 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
44 | Definir procedimiento de revisión gerencial y rendición de cuentas | Realizar informe ejecutivo para la revisión d ela gerencia en verificación del grado de cumplimiento del SG-SST | Cumplimiento de los Objetivos trazados por la institución, en materia de SST | Profesional SG-SST | [80 empty] | P | [17 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
45 | Revisar la gestión del permiso de horas extra | Dar cumplimiento a la norma frente a la aplicación de las horas extra. | Contar con el permiso expedido por el Min Trabajo | Profesional SGSST | [64 empty] | P | [33 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
46 | Actualizar la matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgo con la participación de los trabajadores | Prevenir accidentes o enfermedades laborales mediante la identificación y control de riesgos | identificar, evaluar y controlar todos los peligros existntes | Profesional SGSST | [32 empty] | P | [65 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
47 | Construir y actualizar listado maestro de documentos | Identificr cuales son los documentos de SST y la ruta donde se ecuentran custodiados | Identificar el 100% de lo documentos de SST | Profesional SGSST | [32 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [9 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
48 | Definir plan para el manejo integral de residuos sólidos | Dar cumplimiento a la normatividad aplicable | Disponer correctamente del 100% de los residuos sólidos generados por la empresa | profesional SGSST | [64 empty] | P | [33 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
INDICADOR PARCIAL DEL COMPONENTE SGSST (%) primer semestre |  | Nro actividades desarrolladas: | 12 | Nro de actividades programadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
INDICADOR PARCIAL DEL COMPONENTE SGSST (%) Segundo Semestre |  | Nro actividades desarrolladas: | 11 | Nro de actividades ejecutadas | [40 empty] | 10 | [7 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
COPASST
1 | Definir acta de actualización del COPASST | Realizar la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante elección. | Garantizar la conformación y funcionamiento del COPASST | Profesional SGSST | [7 empty] | P | [56 empty] | P | , | [32 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
2 | Reuniones ordinarias COPASST | Realizar reunión mensual Copasst, Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los colaboradores en materia de medicina, higiene y seguridad industrial. | Dar cumplimiento a lo establecido en las reuiniones de acuerdo a la normatividad vigente. | COPASST | [8 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | , | [6 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [9 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
3 | Inspecciones COPASST | Realizar inspecciones periódicamente a las instalaciones y acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad y Salud en el trabajo | Revisar y actualizar la matriz de caracterización de accidentes e incidentes laborales | COPASST | [24 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [9 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
4 | Revisión y aprobación de la política de SST | Participar de la actualización, revisión y divulgación de la politica SST, la cual debe cumplir con fecha y firma | Hacer seguimiento de la divulgación de la Política a todos los colaboradores | Profesional SGSST, Secretaria de gobierno y COPASST | [26 empty] | P | , | [70 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
5 | Participación en la construcción del presupuesto del SGSST | Participar en la construcción del presupuesto del SGSST | Verificar el cumplimiento de que los recursos asignados al SGSST esten acordes a lo establecido en el presupuesto | Profesional SG-SST y secretaria de gobienro Y COPASST | [26 empty] | P | , | [70 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
6 | Revisar el grado de avance del SGSST | Recibir por parte del empleador información sobre el desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo (SG-SST) (artículo 2.2.4.6.8). | Verificar el cumplimiento y avance de la implementación del SGSST, de acuerdo a la normatividad vigente | Profesional SGSST | [26 empty] | P | [71 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
7 | Analizar las posibles mediciones ambientales a llevar a cabo | Definir los puntos que se pueden tener en cuenta para llevar a cabo las mediciones de iluminación | Contar con la iluminación adecuada en los lugares de trabajo | Profesional SGSST | [26 empty] | P | [71 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
8 | Revisar el indicador de estructura relacionado con el COPASST (Funcionamiento y Gestión) | Medir el indicador que pide la norma respecto al funcionamiento y gestión del comité. | Conocer de manera cualicuantitativa el funcionamiento y gestión del COPASST | Profesional SGSST | [64 empty] | P | [33 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
9 | Participar en la construcción del plan anual de auditoría del SGSST | Participar en la construcción y planificación de la auditoría al SGSST | Comunicar los resultados de la auditoría a los responsables de adelantar las medidas preventivas, correctivas o de mejora en la institución. | Profesional SGSST | [64 empty] | P | [33 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
10 | Conocer los resultados de la revisión por la alta dirección | Conocer los resultados del informe presentado por la alta dirección, para apoyar en las falencias observadas en el SGSST | Tener conocimiento de los resultados de la revisión de la alta dirección y proponer acciones de mejora al SGSST | Profesional SGSST | [88 empty] | P | [9 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
INDICADOR PARCIAL DEL COMPONENTE COPASST (%) |  | Nro actividades desarrolladas: | 10 | Nro de actividades programadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N
INDICADOR PARCIAL DEL COMPONENTE COPASST (%) |  | Nro actividades desarrolladas: | 6 | Nro de actividades ejecutadas | [48 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCL
1 | Definir acta de actualización del CCL | Convocatoria, elecciones y conformación del CCL | Documentar y tener actualizado todo lo concerniente a la conformación del CCL | CCL | [8 empty] | p | [16 empty] | , | [38 empty] | p | , | [32 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
2 | Reuniones ordinarias CCL | Elaborar informes por lo menos cada 3 meses sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones | Garantizar el funcionamiento del CCL, de acuerdo a la legislación colombiana. | CCL | [24 empty] | p | , | [22 empty] | p | , | [14 empty] | p | , | [6 empty] | p | [25 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
3 | Revisión de resultados de medición de Riesgo Psicosocial y definición de estrategias de intervención. | Realizar la revisión de la medición de factores de riesgo psicosocial en la institución | Identificar los factores de riesgo psicosocial en la institución y adelantar acciones que permitan su control y prevención. | CCL | [64 empty] | p | [33 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
4 | Definición de formatos para la recepción de quejas de presuntos casos de acoso laboral | Diseñar e implementar formatos para dar tramite a las quejas que se presenten, en las que se describan situaciones de acoso laboral dentro de la institución | Lograr que todos entre los colaboradores se fomenten las relaciones positivas | CCL | [40 empty] | p | [57 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
5 | Informar la gestión realizada por el CCL | Realizar informes trimestrales y anual con los resultados de la gestión. | Sugerir a la alta gerencia medidas preventivas y correctivas y hacer seguimiento | CCL | [56 empty] | p | [41 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
INDICADOR PARCIAL DEL COMPONENTE CCL (%) |  | Nro actividades desarrolladas: | 3 | Nro de actividades programadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INDICADOR PARCIAL DEL COMPONENTE CCL (%) |  | Nro actividades desarrolladas: | 2 | Nro de actividades ejecutadas | [48 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRIGADA DE EMERGENCIAS
1 | Ajustar el acta de conformación Brigada de emergencias | Establecer el acta de conformación y los lineamientos para la organización, la administración y el funcionamiento de la brigada de emergencia en la institución | Documentar y tener actualizado todo lo concerniente a la conformación de la Brigada de la institución | Profesional SGSST Brigada de emergencias | [8 empty] | P | [47 empty] | P | [41 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
2 | Plan de formación (Plan de formación basica en Generalidades sobre Brigadas de Emergencia, Técnicas Bomberiles, Primeros Auxilios, Prevención y Atención de Desastres) | Validar el documento de plan de emergencias con el apoyo de la ARL | Contar con la asesoría de la ARL, quien proporcionará un instructor calificado | Profesional SG-SST y brigada de emergencias | [24 empty] | p | [73 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
3 | Revisión de todas las áreas de la Sedes, mediante inspecciones de seguridad periódicas que permitan identificar puntos críticos y presentar informes. | Diseñar e implementar un documento que permita validar las inspecciones realizadas dentro de la institución | Estudiar y tramitar las recomendaciones, resultado de las inspecciones | Profesional SG-SST y brigada de emergencias | [48 empty] | p | [49 empty] | Profesional en SST y apoyo del tecnico
INDICADOR PARCIAL DEL COMPONENTE BRIGADA DE EMERG (%) |  | Nro actividades desarrolladas: | 2 | Nro de actividades programadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INDICADOR PARCIAL DEL COMPONENTE BRIGADA DE EMERG (%) |  | Nro actividades desarrolladas: | 1 | Nro de actividades ejecutadas | [48 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INDICADOR TOTAL DEL SGSST
Indicador cumplimiento plan de trabajo primer semestre |  | Fórmula | No de actividades del plan desarrolladas / No de actividades propuestas en el periodo en el plan de trabajo * 100 |  | Desarrollo | [6 empty] | No Actividades Ejecutadas | [9 empty] | No Actividades programadas | [9 empty] | Constante | [9 empty] | Cálculo % | [5 empty] | Desarrollo |  |  |  |  | Interpretación - Acorde Res 0312 2019
[32 empty] | 100 | [9 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Crítico |  |  |  |  | Crítico
Modo Acept.
Aceptable
Indicador cumplimiento plan de trabajo segundo semestre |  | Fórmula |  |  | Desarrollo | [6 empty] | No Actividades Ejecutadas | [9 empty] | No Actividades programadas | [9 empty] | Constante | [9 empty] | Cálculo % | [5 empty] | Desarrollo |  |  |  |  | Interpretación - Acorde Res 0312 2019
[32 empty] | 100 | [9 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Crítico |  |  |  |  | Crítico
Modo Acept.
Aceptable
FIRMAS RESPONSABLES |  | Responsable SGSST: | [47 empty] | JEISON PINTO MEJÍA | [48 empty] | Convenciones
|  | Firma |  | FIRMA | [45 empty] | FIRMA
Note on CY6: ====== ID#AAAAMZXaj0s Equipo (2021-05-21 15:47:23) Recursos Físicos
Note on CZ6: ====== ID#AAAAMZXaj0o Equipo (2021-05-21 15:47:23) Recursos económicos o financieros.
Note on DA6: ====== ID#AAAAMZXaj0w Equipo (2021-05-21 15:47:23) Recurso Humano
PROGRAMADO
EJECUTADO